| Aktivita č. A 1 Vypracovať koncepciu komunikácie | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán |
| --- | --- |
|  | Horizontálny cieľ A : Zlepšiť komunikáciu medzi rôznymi subjektmi v meste a vytvárať trvalé siete spolupráce a partnerstvá |
| Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia) Mesto – oddelenie regionálneho rozvoja | Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb) TV Handlová, vydávateľ Handlovských novín, Ing.Bernátová M.,prednostka MsÚ, Informačné centrum Združenia obcí Handlovskej doliny, Dom kultúry, Knižnica |
| Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp) Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. | Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity: | Zodpovedný: |
|  |  | Termín: |
|  | Úloha 1: Vytvorenie realizačného tímu | Odd.regionál.rozvoja |
|  |  | Február 2006 |
|  | Úloha 2: Analýza súčasného stavu ( možnosti,problémy,potreby) | Realizačný tím |
|  |  | Jún 2006 |
|  | Úloha 3: Tvorba návrhu koncepcie – stanovenie cieľov a postupov | Realizačný tím |
|  |  | September 2006 |
|  | Úloha 4: Pripomienkovanie a schválenie | MR, MZ, verejnosť |
|  |  | Október 2006 |
| Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne periodicita realizácie apod.) Október 2006 – schválenie koncepcie ( podklad pre tvorbu rozpočtu mesta v súvislosti s realizáciou koncepcie,) | Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne) Výstupný materiál : „ Koncepcia komunikácie v meste “ |
| Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie, potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov) Rozpočet mesta : prevádzkové náklady, odmeny pre členov realizačného tímu |