| Aktivita č. 2.2.2.1 Vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu vrátane poverenia subjektu koordináciou rozvoja cestovného ruchu | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán |
| --- | --- |
|  | Strategický cieľ č. 2 Zvýšiť prílev a obrat financií v meste |
|  | Priorita č. 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100% |
|  | Opatrenie č. 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruch v kontexte mikroregiónu Handlovskej doliny |
| Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia) Združenia obcí Handlovskej doliny, Informačné centrum, manažér IC | Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb) Oddelenie regionálneho rozvoja, Ing.Bernátová ,Agentúra ŽP Prievidza, odd.podnikateľských činností, podnikatelia a OZ v oblasti CR, |
| Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp) Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. | Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity: | Zodpovedný: |
|  |  | Termín: |
|  | Úloha 1: Vytvorenie realizačného tímu | Informačné centrum |
|  |  | Marec 2006 |
|  | Úloha 2: Analýza súčasného stavu – zmapovanie potrieb, problémov, možností | Realizačný tím |
|  |  | Júl 2006 |
|  | Úloha 3: Tvorba návrhu koncepcie – stanovenie cieľov, postupov | Realizačný tím |
|  |  | Október 2006 |
|  | Úloha 4: Pripomienkovanie , schválenie a následná realizácia koncepcie | MR,MZ,podnikatelia, verejnosť |
|  |  | November 2006; od Januára 2007 realizácia |
| Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne periodicita realizácie apod.) November 2006- schválenie koncepcie (podklad pre tvorbu rozpočtu mesta , tvorbu projektov na získanie grantov z fondov ) | Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne) Výstupný materiál „Koncepcia rozvoja cestovného ruchu „ |
| Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie, potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov) Rozpočet mesta – prevádzkové náklady, odmeny pre členov realizačného tímu |

| Aktivita č. 2.2.2.4 Vytvoriť trvalý verejný priestor pre vystavovanie a archiváciu historických i súčasných dokumentov, umeleckých diel, spojený s predajom, možnosťou oddychu a pod. | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán |
| --- | --- |
|  | Strategický cieľ č. 2 Zvýšiť prílev a obrat financií v meste |
|  | Priorita č. 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100% |
|  | Opatrenie č. 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruch v kontexte mikroregiónu Handlovskej doliny |
| Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia) Vedenie mesta , viceprimátor mesta | Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb) Prednosta MsÚ,Oddelenie regionálneho rozvoja, odd.investičnej činnosti , Mgr.Jana Oswaldová, p.Ján Procner, aktivisti OZ, projektant |
| Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp) Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. | Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity: | Zodpovedný: |
|  |  | Termín: |
|  | Úloha 1: Vytvorenie realizačného tímu | Viceprimátor mesta |
|  |  | Február 2006 |
|  | Úloha 2: Tvorba návrhu zámeru –zachovanie kultúrneho dedičstva mesta s využitím objektu bývalej „Lamiky“ a následné spracovanie projektovej štúdie | Realizačný tím |
|  |  | Marec 2006 |
|  | Úloha 3: Spracovanie projektu s možnosťou využitia finančných prostriedkov z grantov | Odd.regionál.rozvoja |
|  |  | Apríl 2006 |
|  | Úloha 4: Etapovitá realizácia projektu v náväznosti na finančné možnosti mesta a získané granty | Realizačný tím |
|  |  | 2006 - 2007 |
| Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne periodicita realizácie apod.) | Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne) I.etapa projektu – sprístupnenie časti priestorov objektu za účelom prezentácie kultúrneho dedičstva mesta |
| Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie, potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov) Rozpočet mesta – prevádzkové náklady, investičné náklady na rekonštrukciu budovy , odmeny pre členov realizačného tímu Grant zo ŠR – investičné náklady na rekonštrukciu budovy |

| Aktivita č. 2.2.2.5 Prehodnotiť možnosti využitia termálnej vody | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová – Akčný plán |
| --- | --- |
|  | Strategický cieľ č. 2 Zvýšiť prílev a obrat financií v meste |
|  | Priorita č. 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100% |
|  | Opatrenie č. 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruch v kontexte mikroregiónu Handlovskej doliny |
| Zodpovedný za realizáciu aktivity: (inštitúcia, odbor, funkcia) Vedenie mesta, primátor mesta | Partneri pre realizáciu aktivity: (inštitúcie – funkcie zodpovedných osôb) Oddelenie regionálneho rozvoja, odd.investičnej činnosti , Ing.,Francen, Dr.Fendek, fy Cassis Bratislava, Plaváreň Handlová |
| Spôsob realizácie aktivity: (stručný popis, princípy, ktoré sa budú rešpektovať – napr. partnerský princíp) Aktivita sa zrealizuje postupným plnením uvedených úloh, ktoré na seba nadväzujú v časovom slede a pri ich plnení bude zohľadnený partnerský princíp. | Úlohy potrebné pre realizáciu aktivity: | Zodpovedný: |
|  |  | Termín: |
|  | Úloha 1: Spracovanie technickej dokumentácie – geotermálny vrt vrátane výberu lokality pre realizáciu vrtu | Ing Francen, Dr.Fendek |
|  |  | Február 2006 |
|  | Úloha 2: Spracovanie projektu „Realizácia GT vrtu“ a podanie žiadosti o grant | Odd.reg.rozvoja, fy Cassis, Plaváreň |
|  |  | Marec 2006 |
|  | Úloha 3: Vybavenie územného a stavebného povolenia pre realizáciu vrtu | Odd.inv.činnosti |
|  |  | 2006 |
|  | Úloha 4: Realizácia projektu v závislosti od získaných finančných zdrojov | Dodávateľ a odd.inv.čin. |
|  |  | 2006 - 2007 |
| Časové vymedzenie: (dôležité termíny: začiatok, koniec realizácie, prípadne periodicita realizácie apod.) I.polrok 2006 - vyhodnotenie žiadosti o grant | Merateľné ukazovatele realizácie aktivity: (aké budú výstupy aktivity, v čom ich budeme merať – kvantitatívne, kvalitatívne) Geotermálny vrt s možnosťou využitia vody na ohrev ako aj v oblasti CR |
| Finančné zabezpečenie: (zdroje, výška plánovaných v existujúcom rozpočte v príslušnom roku – ktorej inštitúcie, potrebná výška financií, možnosti získania vonkajších zdrojov) V roku 2006 - možnosť získania grantu na realizáciu geotermálneho vrtu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu , 2007 – možnosť uchádzať sa o granty EÚ v rámci aktuálnych výziev |